## Hoja1
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
PROCESO PLANEACIÓN Y GESTIÓN SUBPROCESO PLANES OPERATIVOS Y ESTRATEGICOS
En cumplimiento al Decreto 2641 del 17 de Diciembre del 2012
Enero 11 de 2018 | Periodo: 2018
COMPONENTE | ACTIVIDAD | PROCESOS | RESPONSABLES | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | FECHA DE PRIMERSEGUIMIENTO | CUMPLIMIENTO | FECHA DE SEGUNDO SEGUIMIENTO | CUMPLIMIENTO | FECHA DE TERCER SEGUIMIENTO | CUMPLIMIENTO | FECHA DE CUARTO SEGUIMIENTO | CUMPLIMIENTO
METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | Elaborar el Mapa de Riesgos de Corrupción Consolidado 2018 de la Entidad y publicarlo en página web. | Planeación y control de gestión | Responsables de los procesos | 2018-01-02 | 2018-01-30 | Mapa de riesgos de corrupción consolidado 2018 y publicado | Abril 30/2018 | Se elaboraron los diferentes planes y se encuentran publicados en la pagina Web. | Junio 30/2018 | FINALIZADO | 2018-09-01
| Realizar el acompañamiento en la Actualización de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2018. | Planeación y control de gestión | Oficina de Control Interno Oficina Asesora de Planeación e Información Responsables de cada proceso | 2018-04-01 | 2018-04-22 | Mapas de riesgos de corrupción actualizados. | Abril 30/2018 | Se realizó seguimiento a los Mapas de Riesgos de la entidad y estos se encuentran publicados en la pagina Web. | Junio 30/2018 | FINALIZADO | 2018-09-01
| Realizar el primer monitoreo y revisión de los mapas de riesgo de corrupción. | Planeación y control de gestión | Responsables de cada proceso | 2018-04-30 | 2018-05-15 | Matriz de Riesgo de Corrupción con su respectivo monitoreo por parte de los líderes de proceso y su equipo. | Abril 30/2018 | Se realizó seguimiento a los Mapas de Riesgos de la entidad y estos se encuentran publicados en la pagina Web. | Junio 30/2018 | FINALIZADO | 2018-09-01
| Realizar el segundo monitoreo y revisión de los mapas de riesgo de corrupción | Planeación y control de gestión | Responsables de cada proceso | 2018-08-01 | 2018-08-31 | Matriz de Riesgo de Corrupción con su respectivo monitoreo por parte de los líderes de proceso y su equipo. | Abril 30/2018 | FINALIZADO | Junio 30/2018 | FINALIZADO | 2018-09-01
| Realizar el tercer monitoreo y revisión de los mapas de riesgo de corrupción | Planeación y control de gestión | Responsables de cada proceso | 2018-12-01 | 2018-12-31 | Matriz de Riesgo de Corrupción con su respectivo monitoreo por parte de los líderes de proceso y su equipo. | Abril 30/2018 | FINALIZADO | Junio 30/2018 | FINALIZADO | 2018-09-01
| Acompañar a los responsables de los procesos en el monitoreo a los riesgos de corrupción | Planeación y control de gestión | Oficina Asesora de Planeación e Información y Responsables de cada proceso | 2018-04-01 | 2018-12-31 | Mínimo dos sesiones de monitoreo a los riesgos de corrupción en el año. | Abril 30/2018 | Se ha realizado acompañamiento. | Junio 30/2018 | Se hace acompañamiento por parte de la Oficina asesora a cada uno de los procesos con el fin de mantener monitoreados los riesgos de la entidad. | 2018-09-01 | Se realizó seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción y este se encuentra publicado en la pagina Web. | 2018-12-01
| Realizar el primer seguimiento de mapas de riesgos de corrupción | Planeación y control de gestión | Oficina de Control Interno | 2018-04-30 | 2018-05-15 | Matriz de Riesgo de Corrupción con su respectivo seguimiento. | Abril 30/2018 | Se realizó seguimiento a los Mapas de Riesgos de la entidad y estos se encuentran publicados en la pagina Web. | Junio 30/2018 | Se realizó seguimiento a los Mapas de Riesgos de la entidad y estos se encuentran publicados en la pagina Web. | 2018-09-01 | Se realizó seguimiento a los Mapas de Riesgos de la entidad y estos se encuentran publicados en la pagina Web. | 2018-12-01
| Realizar el segundo seguimiento de mapas de riesgos de corrupción | Planeación y control de gestión | Oficina de Control Interno | 2018-08-31 | 2018-09-15 | Matriz de Riesgo de Corrupción con su respectivo seguimiento. | Abril 30/2018 | FINALIZADO | Junio 30/2018 | FINALIZADO | 2018-09-01
| Realizar el tercer seguimiento de mapas de riesgos de corrupción | Planeación y control de gestión | Oficina de Control Interno | 2018-01-31 | 2018-12-15 | Matriz de Riesgo de Corrupción con su respectivo seguimiento. | Abril 30/2018 | FINALIZADO | Junio 30/2018 | FINALIZADO | 2018-09-01
ESTRATEGÍA ANTITRÁMITES | Solicitar a las dependencias la notificación de nuevos Trámites u Otros Procedimientos Administrativos (OPAs) y gestionar su publicación o actualización en el SUIT | Gestión administrativa | Todas las Dependencias | 2018-04-01 | 2018-12-31 | Solicitud a las dependencias y evidencia de nuevos trámites o procedimientos administrativos actualizados. | Abril 30/2018 | No se ha realizado, ya que el profesional no cuenta con la capacitación en el SUIT. | Junio 30/2018 | Se realizó la solicitud por el profesional encargado de este proceso a la Oficina de Gestión Humana. | 2018-09-01 | Se descargo formato para solicitud de clave y usuario,tambien se descargo guia de usuarios para estudiarla y poder entender el procedimiento | 2018-12-01
| Actualizar las OPAS existentes y publicar en el SUIT los nuevos trámites y/o servicios de la entidad. | Gestión administrativa | Atención al Cliente | 2018-06-01 | 2018-12-31 | Actualizar las OPAS identificadas. | Abril 30/2018 | No se ha realizado, ya que el profesional no cuenta con la capacitación en el SUIT. | Junio 30/2018 | Se esta a la espera de la capacitación para realizar este procedimiento. | 2018-09-01 | Se descargo formato para solicitud de clave y usuario,tambien se descargo guia de usuarios para estudiarla y poder entender el procedimiento | 2018-12-01
| Realización de encuestas a la ciudadanía para conocer su percepción en cuento a calidad y oportunidad en los trámites que actualmente presta el INVAMA. | Oficina de Atención al Cliente | Atención al Cliente | 2018-06-01 | 2018-12-31 | Cumplimiento Realización de encuestas si__ No__ | Abril 30/2018 | Esta se realizá a mitad de año y otra en diciembre. | Junio 30/2018 | Se dio cumplimiento a la realización de la primera encuesta. | 2018-09-01 | Se dio cumplimiento a la realización de la primera encuesta. | 2018-12-01
RENDICIÓN DE CUENTAS | Continuar con la estrategia de rendición de cuentas a la ciudadanía. | Comunicación Publica | Comunicación Publica | 2018-08-01 | 2018-12-31 | Rendición de cuentas efectuadas durante la vigencia. | Abril 30/2018 | Esta se realizá en el ultimo trimestre del año. | Junio 30/2018 | Esta se realizá en el ultimo trimestre del año. | 2018-09-01 | Esta se realizá en el ultimo trimestre del año. | 2018-12-01
| Publicar en la pagina web información para que el ciudadano este constantemente informado. | Comunicación Publica | Comunicación Publica | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Pagina web actualizada. | Abril 30/2018 | Esta se viene realizando constantemente y se evidencia en nuestra página Web. | Junio 30/2018 | Esta se viene realizando constantemente y se evidencia en nuestra página Web. | 2018-09-01 | Esta se viene realizando constantemente y se evidencia en nuestra página Web. | 2018-12-01
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | Aplicación y análisis de encuestas para medir la satisfacción del cliente, en relación con los servicios que presta la Entidad. | Oficina de Atención al Cliente | Atención al Cliente | 2018-04-01 | 2018-04-30 | Cumplimiento encuesta realizada si_ No__ | Abril 30/2018 | Esta se realizá a mitad de año y otra en diciembre. | Junio 30/2018 | Se dio cumplimiento a la realización de la primera encuesta. | 2018-09-01 | Se dio cumplimiento a la realización de la primera encuesta. | 2018-12-01
| En un lugar visible de la sede y la página web de INVAMA, se pondrá a disposición de los ciudadanos información actualizada sobre: derechos de los usuarios y medios para garantizarlos; descripción de los procedimientos, trámites y servicios; tiempos de respuesta y entrega; requisitos e indicaciones para que los usuarios cumplan con sus deberes y ejerzan sus derechos; horarios y puntos de atención; señalética de dependencias. | Oficina de Atención al Cliente | Atención al Cliente | 2018-04-01 | 2018-12-31 | Cumplimento información actualizada si_ No_ | Abril 30/2018 | Esta se encuentran actualizadas. | Junio 30/2018 | Esta se encuentran actualizadas. | 2018-09-01 | Esta se encuentran actualizadas. | 2018-12-01
| Seguimiento al funcionamiento del software para el manejo de las PQRS a través del call center, con el fin de verificar la oportunidad en la respuesta y la calidad de la información. | Oficina de Control Interno | Asesor de Control interno | 2018-06-30 | 2018-12-31 | (N° de seguimientos realizados/Total seguimientos programados) x 100. | Abril 30/2018 | Se realizan dos en el año, para los meses de Julio y Diciembre. | Junio 30/2018 | Se realizó por parte de la oficina de control interno el seguimiento a los PQRS. | 2018-09-01 | Se realizó por parte de la oficina de control interno el seguimiento a los PQRS, correspondiente al primer semestre. | 2018-12-01
| Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior del INVAMA. | Oficina de Atención al Cliente y Comunicación Publica | Oficina de Atención al Cliente y Comunicación Publica | 2018-02-28 | 2018-12-31 | Cumplimiento sensibilizaciones realizadas para fortalecer la cultura de servicio al interior del INVAMA. | Abril 30/2018 | Se esta pendiente de realizar la primera capacitación el día 8 de mayo. | Junio 30/2018 | Se realizó capacitación por parte del profesional a cargo de las comunicaciones de la entidad y el funcionario de Atencion Cliente | 2018-09-01 | Capacitacion Martes 25 de Septimbre 2018 | 2018-12-01
| Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos. | Oficina de Atención al Cliente y Comunicación Publica | Oficina de Atención al Cliente y Comunicación Publica | 2018/04/31 | 2018-12-31 | Cumplimiento Campañas informativas sobre la responsabilidades los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos. | Abril 30/2018 | Cumplimiento,Se realiza capacitación derechos y deberes de los ciuddanos | Junio 30/2018 | La segunda capacitación se tiene prevista para el mes de septiembre. | 2018-09-01 | banner de derechos y deberes en correo y redes sociales… pendiente Carlos Julio | 2018-12-01
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Actualizar mensualmente la página Web Invama, de acuerdo a los requisitos de la Ley de Transparencia 1712 de 2014. | Gestión Tecnológica | Profesional Universitario Sistemas | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Cumplimiento de la entidad frente a la Ley 1712 de 2014 si_ No__ | Abril 30/2018 | Esta se encuentra actualizada por parte de la Profesional universitaria a cargo de la Comunicación pública de la entidad. | Junio 30/2018 | Se tiene prevista para realizar un seguimiento a esta para el mes de septiembre. | 2018-09-01 | Se realiza seguimiento21/09/2018 | 2018-12-01
INICIATIVAS ADICIONALES | Realización de autodiagnósticos para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPEG. | Planeación y control de gestión | Lideres de los procesos | 2018-02-28 | 2018-12-31 | No de autodiagnósticos realizados/ No de autodiagnósticos a realizar. | Abril 30/2018 | Ya se realizaron los diagnosticos. | Junio 30/2018 | Se le realiza seguimiento a los diagnosticos de la entidad. | 2018-09-01 | Finalizado