## PLAN DE MEJORAMIENTO SECOP 2018
PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES EN ABRIL DE 2018 CORRESPONDIENTE A AUDITORIA AGEI-EX1-2018
PRIMER SEGUIMIENTO
PLAN DE MEJORAMIENTO | [5 empty] | SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
ITEM | HALLAZGO | ITEM | ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS PROPUESTAS | FECHA DE LA CORRECCION O ACCION CORRECTIVA | RESPONSABLE DE LA ACCION | ACCIONES EFECTIVA |  | CUMPLIMIENTO ARTICULO 10 DE LA RESOLUCION 332 DE 2011 EMITIDA POR LA CGM |  |  | ARTÍCULO 9 DE LA RESOLUCION NRO 332 DE 2011 EMITIDA POR LA CGM INFORMES DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO:
[6 empty] | SI (PORQUE) | NO (PORQUE) | TOTAL ( SE LE OTORGARA 2 PUNTOS) | PARCIAL ( SE LE OTORGARA 1 PUNTO) | NO CUMPLIMIENTO ( SE LE OTORGARA 0 PUNTOS) | ACCIONES EJECUTADAS | RESULTADOS OBTENIDOS CON LAS ACCIONES REALIZADAS | LA FUENTE DE EVIDENCIA QUE SUSTENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES CUMPLIDAS TOTAL O PARCIALMENTE | BENEFICIOS CUANTIFICABLES OBTENIDOS CON LAS ACCIONES DE MEJORA ESTABLECIDAS | LOS BENEFICIOS NO CUANTIFICABLES OBTENIDOS CON LAS ACCIONES DE MEJORA ESTABLECIDAS
1 | INCONSISTENCIAS PUBLICACIÓN SECOP I | 1 | Realizar verificación semanal de las publicaciones realizadas y sus respectivas evidencias en el SECOP, para realizar ajustes. | 30 de Junio de 2018 | MARÍA XIMENA QUINTERO MARÍN - LIDER UNIDAD JURÍDICA | Es efectiva ya que se cuenta con un mayor control. |  | 2 |  |  | Durante cada proceso se evidencia dentro del expediente la captura de pantalla del SECOP. | Tener un seguimiento y control efectivo a cada uno de los expedientes contractuales que se tienen en la entidad. | Capturas de pantalla del SECOP en los expedientes. |  | Dar aplicación al principio de publicidad y transparencia estipulados dentro de la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y Decreto 1082 del 2015.
|  | 2 | Realizar reuniones mensuales con el equipo de trabajo, con el fin planear las actividades de la semana y los pendientes de la semana anterior. | 30 de Junio de 2018 | MARÍA XIMENA QUINTERO MARÍN- LIDER UNIDAD JURÍDICA | Se cuenta con Planeación en esa dependencia a través de los seguimientos que realizan de manera mensual. |  | 2 |  |  | Se realizarón dos mesas de trabajo, estas se evidencias en las actas con fecha del mes de Mayo y Junio de 2018. |  | Actas del mes de Mayo y Junio de 2018. |  | Empoderamiento del Área Juridica frente a los temas contractuales que se manejan dentro de la entidad.
|  | 3 | Realizar la verificación del cargue de documentos, de todos los procesos cerrados. | 30 de Junio de 2018 | MARÍA XIMENA QUINTERO MARÍN- LIDER UNIDAD JURÍDICA | Se hace revisión de cada uno de los documentos que se deben de cargar. |  | 2 |  |  | Publicación continua de las actas de liquidación y demás documentos en las Plataformas del SECOP y ADMIARCHI. |  | Plataforma SECOP y ADMIARCHI. |  | Cumplimiento del debido proceso, dentro de la actividad contractual.
|  | 4 | Realizar la modificación del Manual de Contratación de la Entidad donde se defina la persona encargada de la publicación de documentos en el SECOP. | 31 de Agosto de 2018 | MARÍA XIMENA QUINTERO MARÍN- LIDER UNIDAD JURÍDICA | Se realiza actualización del Manual de Contratación, se logra un mayor control a los procesos que realiza la entidad. |  | 2 |  |  | Actualización del Manual de Contratación. | Un mayor control a los procesos que realiza la entidad. | Manual de Contratación. |  | Control a los procesos de contratación de la entidad.
| TOTALES | 4 | [5 empty] | 8 | 0 | 0
| ARTÍCULO10 DE LA RESOLUCION NRO 332 DE 2011 EMITIDA POR LA CGM.- MÉTODO DE EVALUACIÓN El grado de avance del Plan de Mejoramiento se calcula tomando como el cociente la sumatoria de los puntos obtenidos por cada acción del plan, dividido por el puntaje base para la evaluación del avance. |  | TOTAL ACCIONES | CALIFICACION CUMPLIMIENTO TOTAL (PUNTAJE 2) | CALIFICACION CUMPLIMIENTO PARCIAL ( PUNTAJE 1) | TOTAL NO CUMPLIMIENTO ( PUNTAJE 0)
| TOTAL ACCIONES PLANTEADAS |  | 4
| ACCIONES CUMPLIDAS TOTALMENTE |  | 3 | 8
| ACCIONES CUMPLIDAS PARCIALMENTE |  | 0 |  | 0
| ACCIONES NO CUMPLIDAS |  | 0 |  |  | 0
| TOTALES |  | 4 | 8 | 0 | 0
| CUMPLIMIENTO DEL PLAN |  | 100%

## PLAN DE MEJORAMIENTO SIA 2018
PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES EN JUNIO DE 2018 CORRESPONDIENTE A AUDITORIA AGEI-ESP 3.29-2018
PRIMER SEGUIMIENTO
PLAN DE MEJORAMIENTO | [5 empty] | SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
ITEM | HALLAZGO | ITEM | ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS PROPUESTAS | FECHA DE LA CORRECCION O ACCION CORRECTIVA | RESPONSABLE DE LA ACCION | ACCIONES EFECTIVA |  | CUMPLIMIENTO ARTICULO 10 DE LA RESOLUCION 332 DE 2011 EMITIDA POR LA CGM |  |  | ARTÍCULO 9 DE LA RESOLUCION NRO 332 DE 2011 EMITIDA POR LA CGM INFORMES DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO:
[6 empty] | SI (PORQUE) | NO (PORQUE) | TOTAL ( SE LE OTORGARA 2 PUNTOS) | PARCIAL ( SE LE OTORGARA 1 PUNTO) | NO CUMPLIMIENTO ( SE LE OTORGARA 0 PUNTOS) | ACCIONES EJECUTADAS | RESULTADOS OBTENIDOS CON LAS ACCIONES REALIZADAS | LA FUENTE DE EVIDENCIA QUE SUSTENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES CUMPLIDAS TOTAL O PARCIALMENTE | BENEFICIOS CUANTIFICABLES OBTENIDOS CON LAS ACCIONES DE MEJORA ESTABLECIDAS | LOS BENEFICIOS NO CUANTIFICABLES OBTENIDOS CON LAS ACCIONES DE MEJORA ESTABLECIDAS
1 | Inconsistencias en la rendición de la cuenta vigencia fiscal 2017. | 1 | Realizar el respectivo analisis de cada uno de los indicadores financieros. | febrero 28 del 2019 | Claudia Milena Henao Alvarez - Lider Unidad Financiera y Administrativa.
|  | 2 | Mayor control por el funcionario al diligenciar el formato y verificar sus anexos F14-Talento Humano | febrero 28 del 2019 | Luz Mary Giraldo Grajales - Asesora de Gestión Humana
| TOTALES | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| ARTÍCULO10 DE LA RESOLUCION NRO 332 DE 2011 EMITIDA POR LA CGM.- MÉTODO DE EVALUACIÓN El grado de avance del Plan de Mejoramiento se calcula tomando como el cociente la sumatoria de los puntos obtenidos por cada acción del plan, dividido por el puntaje base para la evaluación del avance. |  | TOTAL ACCIONES | CALIFICACION CUMPLIMIENTO TOTAL (PUNTAJE 2) | CALIFICACION CUMPLIMIENTO PARCIAL ( PUNTAJE 1) | TOTAL NO CUMPLIMIENTO ( PUNTAJE 0)
| TOTAL ACCIONES PLANTEADAS |  | 2
| ACCIONES CUMPLIDAS TOTALMENTE |  | 0 | 0
| ACCIONES CUMPLIDAS PARCIALMENTE |  | 0 |  | 0
| ACCIONES NO CUMPLIDAS |  | 0 |  |  | 0
| TOTALES |  | 0 | 0 | 0 | 0
| CUMPLIMIENTO DEL PLAN |  | #DIV/0!

## PLAN DE MEJORAMIENTO BULEVAR
PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES CORRESPONDIENTE A AUDITORIA AGEI-EXP. 1.09-2018
PRIMER SEGUIMIENTO
PLAN DE MEJORAMIENTO | [5 empty] | SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
ITEM | HALLAZGO | ITEM | ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS PROPUESTAS | FECHA DE LA CORRECCION O ACCION CORRECTIVA | RESPONSABLE DE LA ACCION | ACCIONES EFECTIVA |  | CUMPLIMIENTO ARTICULO 10 DE LA RESOLUCION 332 DE 2011 EMITIDA POR LA CGM |  |  | ARTÍCULO 9 DE LA RESOLUCION NRO 332 DE 2011 EMITIDA POR LA CGM INFORMES DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO:
[6 empty] | SI (PORQUE) | NO (PORQUE) | TOTAL ( SE LE OTORGARA 2 PUNTOS) | PARCIAL ( SE LE OTORGARA 1 PUNTO) | NO CUMPLIMIENTO ( SE LE OTORGARA 0 PUNTOS) | ACCIONES EJECUTADAS | RESULTADOS OBTENIDOS CON LAS ACCIONES REALIZADAS | LA FUENTE DE EVIDENCIA QUE SUSTENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES CUMPLIDAS TOTAL O PARCIALMENTE | BENEFICIOS CUANTIFICABLES OBTENIDOS CON LAS ACCIONES DE MEJORA ESTABLECIDAS | LOS BENEFICIOS NO CUANTIFICABLES OBTENIDOS CON LAS ACCIONES DE MEJORA ESTABLECIDAS
1 | La Contraloría de Manizales no encontró la(s) autorización(es) que debía obtener el contratista por parte del INVAMA antes de su ejecución, ni las condiciones de tiempo en que se ejecutaron y entregaron estas obras, por lo que se considera el pago realizado el 26 de febrero de 2016 se constituye en un presunto daño al patrimonio público por $70.782.911. | 1 | Velar proque se anexe al formato de acta de precios, un informe de la inteventoria donde se indiquen las razones por las cuales se realiza la pactación de dichos precios y las autorizaciones por parte de la entidad para la ejecución de dichas obras. | Cada vez que se requiera | Supervisor del contrato
2 | La Contraloría de Manizales revisó las Actas de obra del Contrato 150929062 de 2015 Construcción Bulevar Universitario en la ciudad de Manizales en la carrera 25A entre calles 62 y 65, presentadas por el CONSORCO HA BULEVAR y estableció que no se ejecutaron obras por $98.542.694 sin que se evidencie los motivos y/o circunstancias que originaron esta situación y que se traduce en el incumplimiento de las obligaciones generales que se desprenden de la contratación. | 2 | Velar porque reposen en los informes de interventoria, las razones por las cuales no se requiere la ejecución de algunos items pactados en el contrato. | Cada vez que se requiera | Supervisor del contrato
3 | La Contraloría de Manizales determinó que la interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental de la construcción del Bulevar Universitario en la ciudad de Manizales en la carrera 25A entre calles 62 y 65, ejercida por el CONSORCIO SERO, seleccionado mediante concurso de méritos INV-C-003 de 2015, excedió sus funciones al intervenir en aspectos del diseño de la obra, en especial en la modificación de la estructura metálica o pérgola y en el suministro de los nuevos planos para la citada estructura. | 3 | Al iniciar todo contrato cuyo objeto sea la interventoría de obras civiles, entregar por escrito al contratista, el respectivo manual de interventoría de la entidad. | Cada vez que se requiera | Supervisor del contrato
4 | Actuación como apoyo de la supervisión de la obra Bulevar Universitario sin haber celebrado contrato. | 4 | Verificar por parte de la supervisión que los contratos con el personal de apoyo se encuentren debidamente legalizados. Así mismo se debe verificar el alcance del objeto contractual. | Cada vez que se requiera | Supervisor del contrato
5 | La Contraloría de Manizales estableció que los registros en la bitácora de obra del Contrato 150929062 de 2015 construcción del Bulevar Universitario en la ciudad de Manizales, se realizaron de manera parcial y precaria hasta el 17 de diciembre de 2015, sin tener en cuenta que el contrato se suspendió el 24 de diciembre de 2015 y se reinició el 8 de febrero de 2016; y no obstante que la bitácora hace parte del contrato de obra pública 150929062 de 2015- Parágrafo 1 de la Cláusula Tercera, se encontraron anotaciones sin firma y/o sin respuesta o comentario del director de obra, el residente o director de la interventoría. | 5 | Velar por el correcto funcionamiento de la bitácora por parte del interventor y el contratista de obra. | Cada vez que se requiera | Supervisor del contrato
6 | La Contraloría de Manizales estableció que el INVAMA emitió la Resolución 1148 de diciembre 22 de 2017 para reconocer el pago de $12.948.500 al CONSORCIO SERO como interventor del contrato de construcción del Bulevar Universitario en la ciudad de Manizales, que puede constituirse en un daño al patrimonio | 6 | Establecer con claridad los lineamientos presupuestales, contables y jurídicos para la toma de decisiones en los comités de conciliación. | Cada vez que se requiera | intregrantes del comité de conciliación
| TOTALES | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| ARTÍCULO10 DE LA RESOLUCION NRO 332 DE 2011 EMITIDA POR LA CGM.- MÉTODO DE EVALUACIÓN El grado de avance del Plan de Mejoramiento se calcula tomando como el cociente la sumatoria de los puntos obtenidos por cada acción del plan, dividido por el puntaje base para la evaluación del avance. |  | TOTAL ACCIONES | CALIFICACION CUMPLIMIENTO TOTAL (PUNTAJE 2) | CALIFICACION CUMPLIMIENTO PARCIAL ( PUNTAJE 1) | TOTAL NO CUMPLIMIENTO ( PUNTAJE 0)
| TOTAL ACCIONES PLANTEADAS |  | 6
ACCIONES CUMPLIDAS TOTALMENTE
ACCIONES CUMPLIDAS PARCIALMENTE
ACCIONES NO CUMPLIDAS
| TOTALES |  | 0 | 0 | 0 | 0
| CUMPLIMIENTO DEL PLAN |  | #DIV/0!