## Plan acción 2025
| ALCALDÍA DE MANIZALES | [16 empty] | PIM-POR-FR-04 Estado Vigente Versión 9
PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL
PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA: 2025
FECHA DE ELABORACIÓN: | [5 empty] | 2025-07-01
DEPENDENCIA/SECRETARÍA/ENTIDAD | [5 empty] | INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES - INVAMA
FECHA REGISTRO INICIAL | [5 empty] | 2021-12-27 |  |  |  | CAUSAS DE MODIFICACIÓN (Marque con una x) |  | Modificación Presupuestal |  | Ajuste de actividades |  |  | Ajuste de Recursos
1. RESPONSABLE |  |  |  |  | 2. CLASIFICACIÓN DE LA META | 3. PROGRAMACIÓN DE METAS |  |  | 4. ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO |  | 5. PROYECTO/ESTRATEGIA/ACCIÓN (P-E-A) |  |  | 6. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES |  |  | 7. FUENTE DE FINANCIACIÓN
Dependencia | Nombre del Responsable | Linea estrategica | Programa | Subprograma | Tipo de Meta | Código de la Meta | Descripción Meta | Programación para la vigencia | ODS (Objetivo de Desarrollo Sostenible) | Programa | Código BPIM (si lo tiene) | Nombre P-E-A | Objetivo | Actividad | Fecha de Inicio | Fecha de terminación | Fuente de financiación | Monto (Pesos) | Requiere Contratación | Seguimiento 31 de diciembre 2025 | Observaciones
INVAMA | John Jairo Castro Buitrago | DESARROLLO FÍSICO AMBIENTAL | SERVICIO PUBLICOS | ALUMBRADO PUBLICO | Gestión | 3.1.01.1.1 | Sembrar 6 mil árboles anuales en cuencas, microcuencas de interés y zona urbana | 4400 Plantulas sembradas | ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles. | Manizales + Verde |  | EFICIENCIA ENERGETICA | Disminuir la carga instalada del año 2025 en el 2%, linea base 3.438 kW/hora | Mejoramiento y optimización de iluminación en sitios puntuales. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Inversión | 12390000000 | Sí | 100% | Ejecuciones que se realizan con personal propio,Intervensión que se ha realizado para la disminución de carga 31 diciembre 3.369
INVAMA | Jorge Mario Marin | DESARROLLO FÍSICO AMBIENTAL | SERVICIO PUBLICOS | ALUMBRADO PUBLICO | Producto | 3.1.01.1.1 | Sembrar 6 mil árboles anuales en cuencas, microcuencas de interés y zona urbana | 4400 Plantulas sembradas | ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles. | Manizales + Verde | 2020170010055 | MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA ALUMBRADO PUBLICO | Ejecutar el 100% de las reparacciones generadas en la infraestructura del AP | Proceso de contratación de personal de apoyo, transporte y compra de materiales | 2025-01-01 | 2025-12-20 | Inversión | 1592593177 | Sí | 98% | Reparaciones efectivas realizadas.
INVAMA | Jorge Mario Marin | DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL | DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FISICA | EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | Producto | [6 empty] | INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ILUMINACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS | Modernización de la iluminación de tres (3) escenarios deportivos existentes | Compra de materiales, instalación y mantenimiento | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Inversión | 500000000 |  | 100% | Se realizo intervensión a tres (3) canchas de tennis del bosque popular y la cancha de Betania, sobre 10 escenarios deportivoa a intervenir.
INVAMA | Jorge Mario Marin | DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO | DESARROLLO RURAL | VIAS RURALES | Producto | [6 empty] | INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ILUMINACIÓN EN VIAS RURALES | Modernización de la iluminación en las vias rurales y centros poblados con minimo cien (100) puntos de Luz. | Compra de materiales, instalación y mantenimiento | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Inversión | 500000000 |  | 100% | Ya se realizo la totalidad de la compra de estos elementos.
INVAMA | Jorge Mario Marin | DESARROLLO FÍSICO AMBIENTAL | MEDIO AMBIENTE | PARQUES Y ZONAS VERDES | Producto | [6 empty] | INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ILUMINACIÓN DE PARQUES | Modernización de la iluminación de tres (3) parques | Compra de materiales, instalación y mantenimiento | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Inversión | 400000000 |  | 100% | Intervención en el Parque Barrios unidos, cancha de bmx, cancha barrio la isla y 2 canchas en bajo andes
INVAMA | Jorge Mario Marin | DESARROLLO FÍSICO AMBIENTAL | SERVICIO PUBLICOS | ALUMBRADO PUBLICO | Resultado | 3.7.02.0.2 | Reducir a 3.161 kgCO2/h la emisión de CO2 en el servicio de alumbrado público | 3500 Kg CO2/h | ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles. | Sistemas productivos sostenibles | 2020170010054 | MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN SECTORES PARA MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD ZONAS URBANAS Y RURALES. | Instalación, reparación y manteniemiento en espacio publico en concondancia con la secretaria del interior. | Compra de luminarias, posteria y materiales, instalacion y manteniemiento. | 1/21/2025 | 2025-10-30 | Inversión | 1670000000 | Sí | 100% | Ejecución del convenio con la secretaria del intertio donde se instalaron 1214 puntos de luz
INVAMA | Jorge Mario Marin | DESARROLLO FÍSICO AMBIENTAL | SERVICIO PUBLICOS | ALUMBRADO PUBLICO | Resultado | 3.7.02.0.2 | Reducir a 3.161 kgCO2/h la emisión de CO2 en el servicio de alumbrado público | 3500 Kg CO2/h | ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles. | Sistemas productivos sostenibles | 2020170010054 | CONTINUACIÓN DE LA MODERNIZACIÓN DE LAS LUMINARIAS DEL PARQUE LUMINICO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES | Modernización 2200 puntos de luz con tecnología LED, expansión en redes, y posteria | Proceso de contratación para la compra de luminarias. | 2025-01-01 | 2025-07-15 | Inversión | 3227462946 | Sí | 100% | Compra realizada y ejecutados 300 puntos de luz.
INVAMA | Jorge Mario Marin | DESARROLLO FÍSICO AMBIENTAL | SERVICIO PUBLICOS | ALUMBRADO PUBLICO | Resultado | 3.7.02.0.2 | Reducir a 3.161 kgCO2/h la emisión de CO2 en el servicio de alumbrado público | 3500 Kg CO2/h | ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles. | Sistemas productivos sostenibles | 2020170010054 | MODERNIZACIÓN , EXPANSIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES | Mantenimiento trafos y redes primarias | Proceso de contratación Suministro e instalación de elementos activos de la Red. | 2025-01-01 | 2025-08-01 | Inversión | 20000000 | Sí | 100% | Proceso en ejecución con recusros propioa
INVAMA | Jorge Mario Marin | DESARROLLO FÍSICO AMBIENTAL | SERVICIO PUBLICOS | ALUMBRADO PUBLICO | Resultado | 3.7.02.0.2 | Reducir a 3.161 kgCO2/h la emisión de CO2 en el servicio de alumbrado público | 3500 Kg CO2/h | ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles. | Sistemas productivos sostenibles | 2020170010054 | MODERNIZACIÓN , EXPANSIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES | Instalación de medidores | Proceso de contratación Suministro e instalación de medidores | 2025-01-01 | 2025-12-15 | Inversión | 100000000 | 20000000 | 100% | Proceso de compra de medidorers ejecutado e instalación con personal propio
INVAMA | Jorge Mario Marin - John Jairo Castro Buitrago | DESARROLLO FÍSICO AMBIENTAL | SERVICIO PUBLICOS | ALUMBRADO PUBLICO | Resultado | 3.7.01.0.2 | Reducir a 3.516 Kw/h la carga del servicio de alumbrado público | 4000 kw-h | ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles. | Sistemas productivos sostenibles | 2020170010054 | ESTUDIO TECNICO DE REFERENCIA | Ejecución del estudio tecnico de referencia | Proceso de contratación y ejecución | 2025-01-31 | 2025-08-30 | Inversión | 550000000 | Sí | 100% | Contrato culminado
INVAMA | Jorge Mario Marin Castaño | DESARROLLO FÍSICO AMBIENTAL | SERVICIO PUBLICOS | ALUMBRADO PUBLICO | Resultado | 3.7.01.0.2 | Reducir a 3.516 Kw/h la carga del servicio de alumbrado público | 4000 kw-h | ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles. | Sistemas productivos sostenibles | 2020170010054 | REPOSICIÓN Y CAMBIO DE POSTES NO GALVANIZADOS | Instalación de postes metalicos galvanizados | Instalacion de 100 postes | 2025-01-01 | 2025-12-15 | Inversión | 552418317 | Sí | 100% | Se han instalado 135 postes
INVAMA | John Jairo Castro Buitrago | DESARROLLO FÍSICO AMBIENTAL | MOVILIDAD | VIAS | Gestión | 3.7.01.0.2 | Reducir a 3.516 Kw/h la carga del servicio de alumbrado público | 4000 kw-h | ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles. | Sistemas productivos sostenibles |  | PROYECTOS VALORIZACION PAVIMENTACIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA AVENIDA SENA,BULEVARES BARRIO LA ESTRELLA,MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS A LOS BARRIOS LA FRANCIA Y LOS ALCAZARES, Y PUENTE ZONA INDUSTRIAL. | Viabilidad de los proyecto para ejecutarlo por el sistema de contribución de valorización. | Actualización de estudios de valorización, presupuesto y factibilidad. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Inversión | 417498702 | Sí | 100% | Labor ejecutada en su totalidad
INVAMA | Luz Adriana Blandon- Diana Lorena Cortes | GOBERNANZA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | BUEN GOBIERNO | GOBIERNO ABIERTO Y DIGITAL | Resultado | 3.7.01.0.2 | Reducir a 3.516 Kw/h la carga del servicio de alumbrado público | 4000 kw-h | ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles. | Sistemas productivos sostenibles |  | ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE | Actualización de licencia de software espacula y alfanumerico | Proceso de contratación Ejecución | 2025-01-31 | 2025-06-15 | Inversión | 57000000 | Sí | 100% | Licencia adquiridas.
INVAMA | Luz Adriana Blandon- Diana Lorena Cortes | GOBERNANZA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | BUEN GOBIERNO | GOBIERNO ABIERTO Y DIGITAL | Resultado | 3.7.01.0.2 | Reducir a 3.516 Kw/h la carga del servicio de alumbrado público | 4000 kw-h | ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles. | Sistemas productivos sostenibles |  | Actualización y adquisiciones de equipos de computo y licencias | Mejorar la infraestructura de soporte física y tecnológica del INVAMA | Proceso de contratación Ejecución | 2025-01-31 | 2025-08-15 | Inversión | 97000000 | Sí | 100% | adquisición realizada.
INVAMA | John Jairo Castro Buitrago | GOBERNANZA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | BUEN GOBIERNO | DESARROLLO INSTITUCIONAL | Gestión | [6 empty] | Asesorias y servicios a municipios o entidades | Generar ingresos adicionales a la entidad | convenios interadministrativos o contratos | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Inversión | 85000000 |  | 100% | Contrato culminado
INVAMA | John Jairo Castro Buitrago | GOBERNANZA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | BUEN GOBIERNO | TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN | Gestión | [6 empty] | Gobierno en la calle | Ejecutar el 100% de plan de acción relacionado con la iluminación del programa "Gobierno en la Calle" | Instalación. Reparación y mantenimiento de las solicitudes provenientes de los respectivos "Gobiernos en la calle" | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Inversión | 400000000 |  | 100% | Se han realizo las instalaciones grandes.
INVAMA | Jose Oacar Bedoya Aguirre | GOBERNANZA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | BUEN GOBIERNO | DESARROLLO INSTITUCIONAL | Producto | [6 empty] | Modernizar el 30 % de las instalaciones | Mejorar las instalaciones locativas de la entidad | Realizar las respectivas adecuaciones y compra de moviliario | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Inversión | 360000000 |  | 100% | Ejecutada la remodelación de baños y lockers para personal operativo.
INVAMA | John Jairo Castro Buitrago | DESARROLLO FÍSICO AMBIENTAL | SERVICIO PUBLICOS | ALUMBRADO NAVIDEÑO | Resultado | 3.7.01.0.2 | Reducir a 3.516 Kw/h la carga del servicio de alumbrado público | 4000 kw-h | ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles. | Sistemas productivos sostenibles |  | ALUMBRADO NAVIDEÑO | Iluminación navideña 2025 | Convenio interadministrativo Alcaldía secretaria de TIC y COMPETIVIDAD, CHEC e INVAMA Montaje del alumbrado navideño Mantenimiento Desmonte y bodegaje. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Inversión | 700000000 | Sí | 100% | Contrato en ejecución con el totla de figuras instaladas
INVAMA | John Jairo Castro Buitrago | DESARROLLO FÍSICO AMBIENTAL | MOVILIDAD | VIAS | Resultado | 3.7.01.0.2 | Reducir a 3.516 Kw/h la carga del servicio de alumbrado público | 4000 kw-h | ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles. | Sistemas productivos sostenibles | 2020170010054 | MODERNIZACIÓN , EXPANSIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES | Construcción, refacción y mantenimiento de Obras civiles de la infraestructura de alumbrado público. | Obras y adecuaciones |  |  | Inversión | 365000000 | Sí | 80% | Contrato en ejcución

## PlanAcción 2025 (hidden)
| ALCALDÍA DE MANIZALES | [16 empty] | PIM-POR-FR-04 Estado Vigente Versión 9
PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL
PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA: 2024
FECHA DE ELABORACIÓN: | [5 empty] | 2024-01-08
DEPENDENCIA/SECRETARÍA/ENTIDAD | [5 empty] | INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES - INVAMA
FECHA REGISTRO INICIAL | [5 empty] | 2021-12-27 |  |  |  | CAUSAS DE MODIFICACIÓN (Marque con una x) |  | Modificación Presupuestal |  | Ajuste de actividades |  |  | Ajuste de Recursos
1. RESPONSABLE |  |  |  |  | 2. CLASIFICACIÓN DE LA META | 3. PROGRAMACIÓN DE METAS |  |  | 4. ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO |  | 5. PROYECTO/ESTRATEGIA/ACCIÓN (P-E-A) |  |  | 6. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES |  |  | 7. FUENTE DE FINANCIACIÓN
Dependencia | Nombre del Responsable | Linea estrategica | Programa | Subprograma | Tipo de Meta | Código de la Meta | Descripción Meta | Programación para la vigencia | ODS (Objetivo de Desarrollo Sostenible) | Programa | Código BPIM (si lo tiene) | Nombre P-E-A | Objetivo | Actividad | Fecha de Inicio | Fecha de terminación | Fuente de financiación | Monto (Pesos) | Requiere Contratación
INVAMA | John Jairo Castro Buitrago | DESARROLLO FÍSICO AMBIENTAL |  |  | Producto | 3.1.01.1.1 | Sembrar 6 mil árboles anuales en cuencas, microcuencas de interés y zona urbana | 4400 Plantulas sembradas | ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles. | Manizales + Verde | 2020170010007 | CONFORMACIÓN DE MANIZALES COMO LA PRIMERA BIODIVERCIUDAD Y CINTURÓN VERDE DE LA REGIÓN | Compensación Ambiental de la fase II del proyecto Paralela Norte Grupo II Sector bajo Rosales (Siembra de Guadual | Proceso de contratación Siembra Guadual Mantenimiento | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Inversión | 50000000 | Sí
INVAMA | John Jairo Castro Buitrago |  |  |  | Resultado | 3.7.01.0.2 | Reducir a 3.516 Kw/h la carga del servicio de alumbrado público | 4000 kw-h | ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles. | Sistemas productivos sostenibles | 2020170010055 | INSTALACION ALUMBRADO NAVIDEÑO | Iluminación navideña 2024 | Convenio interadministrativo Alcaldía, CHEC e INVAMA Montaje del alumbrado navideño Mantenimiento Desmonte | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Inversión | 800000000 | Sí
INVAMA | John Jairo Castro Buitrago |  |  |  | Resultado | 3.7.02.0.2 | Reducir a 3.161 kgCO2/h la emisión de CO2 en el servicio de alumbrado público | 3500 Kg CO2/h | ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles. | Sistemas productivos sostenibles | 2020170010054 | MODERNIZACIÓN , EXPANSIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES | Modernización 500 puntos de luz con tecnología LED, expansión en redes, y posteria | Proceso de contratación para la compra de luminarias. | 2024-01-01 | 2024-09-30 | Inversión | 1726354397 | Sí
INVAMA | John Jairo Castro Buitrago |  |  |  | Resultado | 3.7.02.0.2 | Reducir a 3.161 kgCO2/h la emisión de CO2 en el servicio de alumbrado público | 3500 Kg CO2/h | ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles. | Sistemas productivos sostenibles | 2020170010054 | MODERNIZACIÓN , EXPANSIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES | Mantenimiento trafos y redes primarias | Proceso de contratación Suministro e instalación de elementos activos de la Red. | 2024-03-01 | 2024-11-30 | Inversión | 135000000 | Sí
INVAMA | John Jairo Castro Buitrago |  |  |  | Resultado | 3.7.01.0.2 | Reducir a 3.516 Kw/h la carga del servicio de alumbrado público | 4000 kw-h | ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles. | Sistemas productivos sostenibles | 2020170010054 | MODERNIZACIÓN , EXPANSIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES | Instalación de medidores para la medición del consumo de energía en las redes exclusivas de alumbrado público | Proceso de contratación Suministro de medidores Validación con el Operador de Red (CHEC) Instalación de medidores | 2024-02-01 | 2024-11-30 | Inversión | 248400000 | Sí
INVAMA | John Jairo Castro Buitrago |  |  |  | Resultado | 3.7.01.0.2 | Reducir a 3.516 Kw/h la carga del servicio de alumbrado público | 4000 kw-h | ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles. | Sistemas productivos sostenibles | 2020170010054 | MODERNIZACIÓN , EXPANSIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES | Construcción, refacción y mantenimiento de Obras civiles de la infraestructura de alumbrado público | Proceso de contratación Ejecución | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Inversión | 99674651 | Sí
INVAMA | John Jairo Castro Buitrago |  |  |  | Resultado | 3.7.01.0.2 | Reducir a 3.516 Kw/h la carga del servicio de alumbrado público | 4000 kw-h | ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles. | Sistemas productivos sostenibles | 2020170010054 | MODERNIZACIÓN , EXPANSIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES | Actualización de licencia de software de georeferenciación (Arc Gis) | Proceso de contratación Ejecución | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Inversión | 27000000 | Sí
INVAMA | John Jairo Castro Buitrago |  |  |  | Resultado | 3.7.01.0.2 | Reducir a 3.516 Kw/h la carga del servicio de alumbrado público | 4000 kw-h | ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles. | Sistemas productivos sostenibles | 2020170010054 | Mejorar la infraestructura de soporte física y tecnológica del INVAMA | Actualización y adquisiciones de software, y equipos de computo | Proceso de contratación Ejecución | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Inversión | 235017393 | Sí
INVAMA | John Jairo Castro Buitrago |  |  |  | Resultado | 3.7.01.0.2 | Reducir a 3.516 Kw/h la carga del servicio de alumbrado público | 4000 kw-h | ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles. | Sistemas productivos sostenibles |  | Red de ciclo rutas, vías, y senderos | Otros proyectos financiados por conribución de valorización | Estudios de viabilidad técnica y económica | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Inversión | 500000000 | Sí

## PlanAcción 2026 (hidden)
| ALCALDÍA DE MANIZALES | [16 empty] | PIM-POR-FR-04 Estado Vigente Versión 9
PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL
PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA: 2024
FECHA DE ELABORACIÓN: | [5 empty] | 2024-01-08
DEPENDENCIA/SECRETARÍA/ENTIDAD | [5 empty] | INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES - INVAMA
FECHA REGISTRO INICIAL | [5 empty] | 2021-12-27 |  |  |  | CAUSAS DE MODIFICACIÓN (Marque con una x) |  | Modificación Presupuestal |  | Ajuste de actividades |  |  | Ajuste de Recursos
1. RESPONSABLE |  |  |  |  | 2. CLASIFICACIÓN DE LA META | 3. PROGRAMACIÓN DE METAS |  |  | 4. ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO |  | 5. PROYECTO/ESTRATEGIA/ACCIÓN (P-E-A) |  |  | 6. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES |  |  | 7. FUENTE DE FINANCIACIÓN
Dependencia | Nombre del Responsable | Linea estrategica | Programa | Subprograma | Tipo de Meta | Código de la Meta | Descripción Meta | Programación para la vigencia | ODS (Objetivo de Desarrollo Sostenible) | Programa | Código BPIM (si lo tiene) | Nombre P-E-A | Objetivo | Actividad | Fecha de Inicio | Fecha de terminación | Fuente de financiación | Monto (Pesos) | Requiere Contratación
INVAMA | John Jairo Castro Buitrago | DESARROLLO FÍSICO AMBIENTAL |  |  | Producto | 3.1.01.1.1 | Sembrar 6 mil árboles anuales en cuencas, microcuencas de interés y zona urbana | 4400 Plantulas sembradas | ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles. | Manizales + Verde | 2020170010007 | CONFORMACIÓN DE MANIZALES COMO LA PRIMERA BIODIVERCIUDAD Y CINTURÓN VERDE DE LA REGIÓN | Compensación Ambiental de la fase II del proyecto Paralela Norte Grupo II Sector bajo Rosales (Siembra de Guadual | Proceso de contratación Siembra Guadual Mantenimiento | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Inversión | 50000000 | Sí
INVAMA | John Jairo Castro Buitrago |  |  |  | Resultado | 3.7.01.0.2 | Reducir a 3.516 Kw/h la carga del servicio de alumbrado público | 4000 kw-h | ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles. | Sistemas productivos sostenibles | 2020170010055 | INSTALACION ALUMBRADO NAVIDEÑO | Iluminación navideña 2024 | Convenio interadministrativo Alcaldía, CHEC e INVAMA Montaje del alumbrado navideño Mantenimiento Desmonte | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Inversión | 800000000 | Sí
INVAMA | John Jairo Castro Buitrago |  |  |  | Resultado | 3.7.02.0.2 | Reducir a 3.161 kgCO2/h la emisión de CO2 en el servicio de alumbrado público | 3500 Kg CO2/h | ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles. | Sistemas productivos sostenibles | 2020170010054 | MODERNIZACIÓN , EXPANSIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES | Modernización 500 puntos de luz con tecnología LED, expansión en redes, y posteria | Proceso de contratación para la compra de luminarias. | 2024-01-01 | 2024-09-30 | Inversión | 1726354397 | Sí
INVAMA | John Jairo Castro Buitrago |  |  |  | Resultado | 3.7.02.0.2 | Reducir a 3.161 kgCO2/h la emisión de CO2 en el servicio de alumbrado público | 3500 Kg CO2/h | ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles. | Sistemas productivos sostenibles | 2020170010054 | MODERNIZACIÓN , EXPANSIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES | Mantenimiento trafos y redes primarias | Proceso de contratación Suministro e instalación de elementos activos de la Red. | 2024-03-01 | 2024-11-30 | Inversión | 135000000 | Sí
INVAMA | John Jairo Castro Buitrago |  |  |  | Resultado | 3.7.01.0.2 | Reducir a 3.516 Kw/h la carga del servicio de alumbrado público | 4000 kw-h | ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles. | Sistemas productivos sostenibles | 2020170010054 | MODERNIZACIÓN , EXPANSIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES | Instalación de medidores para la medición del consumo de energía en las redes exclusivas de alumbrado público | Proceso de contratación Suministro de medidores Validación con el Operador de Red (CHEC) Instalación de medidores | 2024-02-01 | 2024-11-30 | Inversión | 248400000 | Sí
INVAMA | John Jairo Castro Buitrago |  |  |  | Resultado | 3.7.01.0.2 | Reducir a 3.516 Kw/h la carga del servicio de alumbrado público | 4000 kw-h | ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles. | Sistemas productivos sostenibles | 2020170010054 | MODERNIZACIÓN , EXPANSIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES | Construcción, refacción y mantenimiento de Obras civiles de la infraestructura de alumbrado público | Proceso de contratación Ejecución | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Inversión | 99674651 | Sí
INVAMA | John Jairo Castro Buitrago |  |  |  | Resultado | 3.7.01.0.2 | Reducir a 3.516 Kw/h la carga del servicio de alumbrado público | 4000 kw-h | ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles. | Sistemas productivos sostenibles | 2020170010054 | MODERNIZACIÓN , EXPANSIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES | Actualización de licencia de software de georeferenciación (Arc Gis) | Proceso de contratación Ejecución | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Inversión | 27000000 | Sí
INVAMA | John Jairo Castro Buitrago |  |  |  | Resultado | 3.7.01.0.2 | Reducir a 3.516 Kw/h la carga del servicio de alumbrado público | 4000 kw-h | ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles. | Sistemas productivos sostenibles | 2020170010054 | Mejorar la infraestructura de soporte física y tecnológica del INVAMA | Actualización y adquisiciones de software, y equipos de computo | Proceso de contratación Ejecución | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Inversión | 235017393 | Sí
INVAMA | John Jairo Castro Buitrago |  |  |  | Resultado | 3.7.01.0.2 | Reducir a 3.516 Kw/h la carga del servicio de alumbrado público | 4000 kw-h | ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles. | Sistemas productivos sostenibles |  | Red de ciclo rutas, vías, y senderos | Otros proyectos financiados por conribución de valorización | Estudios de viabilidad técnica y económica | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Inversión | 500000000 | Sí

## PlanAcción 2027 (hidden)
| ALCALDÍA DE MANIZALES | [16 empty] | PIM-POR-FR-04 Estado Vigente Versión 9
PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL
PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA: 2024
FECHA DE ELABORACIÓN: | [5 empty] | 2024-01-08
DEPENDENCIA/SECRETARÍA/ENTIDAD | [5 empty] | INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES - INVAMA
FECHA REGISTRO INICIAL | [5 empty] | 2021-12-27 |  |  |  | CAUSAS DE MODIFICACIÓN (Marque con una x) |  | Modificación Presupuestal |  | Ajuste de actividades |  |  | Ajuste de Recursos
1. RESPONSABLE |  |  |  |  | 2. CLASIFICACIÓN DE LA META | 3. PROGRAMACIÓN DE METAS |  |  | 4. ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO |  | 5. PROYECTO/ESTRATEGIA/ACCIÓN (P-E-A) |  |  | 6. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES |  |  | 7. FUENTE DE FINANCIACIÓN
Dependencia | Nombre del Responsable | Linea estrategica | Programa | Subprograma | Tipo de Meta | Código de la Meta | Descripción Meta | Programación para la vigencia | ODS (Objetivo de Desarrollo Sostenible) | Programa | Código BPIM (si lo tiene) | Nombre P-E-A | Objetivo | Actividad | Fecha de Inicio | Fecha de terminación | Fuente de financiación | Monto (Pesos) | Requiere Contratación
INVAMA | John Jairo Castro Buitrago | DESARROLLO FÍSICO AMBIENTAL |  |  | Producto | 3.1.01.1.1 | Sembrar 6 mil árboles anuales en cuencas, microcuencas de interés y zona urbana | 4400 Plantulas sembradas | ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles. | Manizales + Verde | 2020170010007 | CONFORMACIÓN DE MANIZALES COMO LA PRIMERA BIODIVERCIUDAD Y CINTURÓN VERDE DE LA REGIÓN | Compensación Ambiental de la fase II del proyecto Paralela Norte Grupo II Sector bajo Rosales (Siembra de Guadual | Proceso de contratación Siembra Guadual Mantenimiento | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Inversión | 50000000 | Sí
INVAMA | John Jairo Castro Buitrago |  |  |  | Resultado | 3.7.01.0.2 | Reducir a 3.516 Kw/h la carga del servicio de alumbrado público | 4000 kw-h | ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles. | Sistemas productivos sostenibles | 2020170010055 | INSTALACION ALUMBRADO NAVIDEÑO | Iluminación navideña 2024 | Convenio interadministrativo Alcaldía, CHEC e INVAMA Montaje del alumbrado navideño Mantenimiento Desmonte | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Inversión | 800000000 | Sí
INVAMA | John Jairo Castro Buitrago |  |  |  | Resultado | 3.7.02.0.2 | Reducir a 3.161 kgCO2/h la emisión de CO2 en el servicio de alumbrado público | 3500 Kg CO2/h | ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles. | Sistemas productivos sostenibles | 2020170010054 | MODERNIZACIÓN , EXPANSIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES | Modernización 500 puntos de luz con tecnología LED, expansión en redes, y posteria | Proceso de contratación para la compra de luminarias. | 2024-01-01 | 2024-09-30 | Inversión | 1726354397 | Sí
INVAMA | John Jairo Castro Buitrago |  |  |  | Resultado | 3.7.02.0.2 | Reducir a 3.161 kgCO2/h la emisión de CO2 en el servicio de alumbrado público | 3500 Kg CO2/h | ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles. | Sistemas productivos sostenibles | 2020170010054 | MODERNIZACIÓN , EXPANSIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES | Mantenimiento trafos y redes primarias | Proceso de contratación Suministro e instalación de elementos activos de la Red. | 2024-03-01 | 2024-11-30 | Inversión | 135000000 | Sí
INVAMA | John Jairo Castro Buitrago |  |  |  | Resultado | 3.7.01.0.2 | Reducir a 3.516 Kw/h la carga del servicio de alumbrado público | 4000 kw-h | ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles. | Sistemas productivos sostenibles | 2020170010054 | MODERNIZACIÓN , EXPANSIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES | Instalación de medidores para la medición del consumo de energía en las redes exclusivas de alumbrado público | Proceso de contratación Suministro de medidores Validación con el Operador de Red (CHEC) Instalación de medidores | 2024-02-01 | 2024-11-30 | Inversión | 248400000 | Sí
INVAMA | John Jairo Castro Buitrago |  |  |  | Resultado | 3.7.01.0.2 | Reducir a 3.516 Kw/h la carga del servicio de alumbrado público | 4000 kw-h | ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles. | Sistemas productivos sostenibles | 2020170010054 | MODERNIZACIÓN , EXPANSIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES | Construcción, refacción y mantenimiento de Obras civiles de la infraestructura de alumbrado público | Proceso de contratación Ejecución | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Inversión | 99674651 | Sí
INVAMA | John Jairo Castro Buitrago |  |  |  | Resultado | 3.7.01.0.2 | Reducir a 3.516 Kw/h la carga del servicio de alumbrado público | 4000 kw-h | ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles. | Sistemas productivos sostenibles | 2020170010054 | MODERNIZACIÓN , EXPANSIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES | Actualización de licencia de software de georeferenciación (Arc Gis) | Proceso de contratación Ejecución | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Inversión | 27000000 | Sí
INVAMA | John Jairo Castro Buitrago |  |  |  | Resultado | 3.7.01.0.2 | Reducir a 3.516 Kw/h la carga del servicio de alumbrado público | 4000 kw-h | ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles. | Sistemas productivos sostenibles | 2020170010054 | Mejorar la infraestructura de soporte física y tecnológica del INVAMA | Actualización y adquisiciones de software, y equipos de computo | Proceso de contratación Ejecución | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Inversión | 235017393 | Sí
INVAMA | John Jairo Castro Buitrago |  |  |  | Resultado | 3.7.01.0.2 | Reducir a 3.516 Kw/h la carga del servicio de alumbrado público | 4000 kw-h | ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles. | Sistemas productivos sostenibles |  | Red de ciclo rutas, vías, y senderos | Otros proyectos financiados por conribución de valorización | Estudios de viabilidad técnica y económica | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Inversión | 500000000 | Sí

## Hoja1 (hidden)
Resultado | Inversión | Sí | Agricultura | ODS 1. Fin de la pobreza.
Producto | No requiere recursos | No | Deporte | ODS 2. Hambruna cero.
Gestión |  |  | Desarrollo social | ODS 3. Salud y bienestar.
|  |  | Educación | ODS 4. Educación de calidad.
|  |  | Gobierno | ODS 5. Igualdad de género.
|  |  | Hacienda | ODS 6. Agua limpia y saneamiento.
|  |  | Medio Ambiente | ODS 10. Reducción de las desigualdades.
|  |  | Movilidad | ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico.
|  |  | Mujeres y equidad de género | ODS 9. Industria, innovación e infraestructura.
|  |  | Obras Públicas | ODS 7. Energía asequible y no contaminante.
|  |  | Planeación | ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles.
|  |  | Salud | ODS 12. Producción y consumo responsables.
|  |  | Servicios Administratrivos | ODS 13. Acción por el clima.
|  |  | TIC y Competitividad | ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres.
|  |  | Unidad de Gestión del Riesgo | ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles.
|  |  | Unidad de Prensa | ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas.
ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos.